## Temporal 2022
|  | 2021 | [13 empty] | 2022
Dias |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  |  | JANEIRO |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  |  | MARÇO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAIO |  |  |  |  | JUNHO |  |  |  | JULHO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
2ª FEIRA |  | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 8 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26
3ª FEIRA |  | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 9 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27
4ª FEIRA |  | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 10 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
5ª FEIRA |  | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 11 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29
6ª FEIRA |  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 12 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30
SABADO |  | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 13 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
DOMINGO |  | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 14 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1
Legenda:
[16 empty] | Data da publicação em BI dos responsáveis pelo pregão, responsabilidade da SALC. | [14 empty] | Resp por elaborar o Termo de Referência e cotações, conforme a publicação. O prazo mínimo concedido será de 30 dias. | [16 empty] | Objeto/Fase Interna | [11 empty] | Nº Pregão/Fase Ext
| BI | OUTUBRO 27 28 29 30 1 2 3: Sec Sau; OUTUBRO 25 26 27 28 29 30 31: Mat Odontógico; NOVEMBRO 22 23 24 25 26 27 28: 05 2022
| BI | OUTUBRO 27 28 29 30 1 2 3: Sv Gerais/ S4; OUTUBRO 25 26 27 28 29 30 31: Ferramental; NOVEMBRO 22 23 24 25 26 27 28: 02 2022
|  | BI | Sec Tec |  |  |  | Sv Sinalização |  |  |  | XX 2022
|  |  | BI | Sec Info |  |  |  | Mat Informática |  |  |  | XX 2022 | [15 empty] | GCALC 2022
|  |  |  | BI | SEC TEC |  |  |  | Public EBC |  |  |  | XX 2022 | [12 empty] | Inexibilidade
[6 empty] | BI | CEEM |  |  |  | New Holland |  |  |  | 04 2022
[8 empty] | BI | 1ª Cia |  |  |  | Bloquetes |  |  |  | XX 2022
[9 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Câmara Fria |  |  |  | XX 2022 | [12 empty] | REVOGADO | [5 empty] | DOU nº 40, de 25 FEV 22
[10 empty] | BI | RP |  |  |  | Mat Institucional |  |  |  | XX 2022
[11 empty] | BI | Almox |  |  |  | Mat Expediente |  |  |  | 09 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[11 empty] | BI | NPOR |  |  |  | Mat Inst Militar |  |  |  | 03 2022
[12 empty] | BI | Almox |  |  |  | Mat Hig/ Limp |  |  |  | 01 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[13 empty] | BI | SEC TEC |  |  |  | Sv Trnsp Mat |  |  |  | 07 2022
[14 empty] | BI | CEEM |  |  |  | Mnt Vtr/Eqp |  |  |  | XX 2022
[16 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Mat Perm Coz |  |  |  | 06 2022
[17 empty] | BI | CEEM |  |  |  | Aq Eqp Eng |  |  |  | XX 2022
[17 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Mnt piscinas |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[17 empty] | BI | Sec Infor |  |  |  | Cert. Digital |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | Dispensa Eletrônica
[18 empty] | BI | S4 |  |  |  | Transporte Fluvial |  |  |  | XX 2022
[18 empty] | BI | CEEM |  |  |  | Fábrica de cerca |  |  |  | XX 2022
[19 empty] | BI | S4 |  |  |  | Combustíveis |  |  |  | 08 2022
[19 empty] | BI | S4 |  |  |  | Loc Vtr e Eqp Eng |  |  |  | XX 2022
[19 empty] | BI | S4 |  |  |  | Acordo DER |  |  |  | XX 2022
[20 empty] | BI | Almox |  |  |  | Mat Permanente |  |  |  | XX 2022
[21 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Insum/Refrig |  |  |  | XX 2022
[22 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Sv Mnt bens imoveis |  |  |  | XX 2022
[23 empty] | BI | Almox |  |  |  | Sv Loc Impress |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | Continuado
[25 empty] | BI | S4/Sec Tec |  |  |  | Insum Pétreos |  |  |  | XX 2022
[26 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Mat Hidrául |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[26 empty] | BI | S4/ Sv Gerais |  |  |  | Mat Cnst Obras |  |  |  | XX 2022
[26 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Mnt eqp Coz |  |  |  | XX 2022
[26 empty] | BI | NPOR |  |  |  | Acordo Coop |  |  |  | XX 2022
[26 empty] | BI | CEEM |  |  |  | Aq Eqp Eng |  |  |  | XX 2022
[26 empty] | BI | NPOR |  |  |  | Loc Imóvel ESA |  |  |  | XX 2022
[27 empty] | BI | 1ª Cia |  |  |  | EPI / EPC |  |  |  | XX 2022
[28 empty] | BI | OF Comb Inc |  |  |  | Cmb Incêncio |  |  |  | XX 2022
[29 empty] | BI | Sv Ge/Aprov |  |  |  | Limp Fossa/Detz |  |  |  | XX 2022
[30 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Mat Construção |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[31 empty] | BI | S4/Sec Tec |  |  |  | Mat Lab Solos |  |  |  | XX 2022
[32 empty] | BI | S4/Sec Tec |  |  |  | Insumos Pétreos |  |  |  | XX 2022
[33 empty] | BI | Dst Jaru |  |  |  | Mat Cnst Jaru |  |  |  | XX 2022
[34 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Mat Elétrico |  |  |  | XX 2022 |  |  |  | GCALC 2022
[35 empty] | BI | Almox |  |  |  | Mat Liz/Exped |  |  |  | XX 2022
[36 empty] | BI | Sv Gerais |  |  |  | Sv Limp/Fossa |  |  |  | XX 2022
[37 empty] | BI | Serv Gerais |  |  |  | Mnt Eqp ECA/ETA |  |  |  | XX 2022
[38 empty] | BI | S4 |  |  |  | Insumos Asfalto |  |  |  | 20 2022
[39 empty] | BI | S4/Sec Tec |  |  |  | Combustíveis |  |  |  | XX 2022
[41 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Gen Alimentícios |  |  |  | XX 2022
[42 empty] | BI | Fisc/CEEM |  |  |  | Aq Viaturas |  |  |  | XX 2022
[43 empty] | BI | Sv Gerais/ S4 |  |  |  | Ferramental |  |  |  | XX 2022
[46 empty] | BI | S4/Sec Tec |  |  |  | Insumos Pétreos |  |  |  | XX 2022
[47 empty] | BI | Sec Saúde |  |  |  | Medic/Hospital |  |  |  | XX 2022
[52 empty] | BI | Sec Info |  |  |  | Mat Informática |  |  |  | XX 2023
[53 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Gen Alimentícios JARU |  |  |  | XX 2023
[55 empty] | BI | CEEM |  |  |  | New Holland |  |  |  | XX 2023
[57 empty] | BI | 1ª Cia |  |  |  | Bloquetes |  |  |  | XX 2023
[58 empty] | BI | Aprov |  |  |  | Câmara Fria |  |  |  | XX 2023
[59 empty] | BI | RP |  |  |  | Mat Instituc |  |  |  | XX 2023
|  | NOVEMBRO 31 1 2 3 4 5 6: BI; NOVEMBRO 7 8 9 10 11 12 13: Almox; DEZEMBRO 5 6 7 8 9 10 11: Mat Exped | XX 2023 |  |  |  | GCALC 2022
|  | NOVEMBRO 31 1 2 3 4 5 6: BI; NOVEMBRO 7 8 9 10 11 12 13: NPOR; DEZEMBRO 5 6 7 8 9 10 11: Mat Inst Militar | XX 2023
|  | NOVEMBRO 7 8 9 10 11 12 13: BI; NOVEMBRO 14 15 16 17 18 19 20: Almox; DEZEMBRO 12 13 14 15 16 17 18: Mat Hig/ Limp |  | XX 2023 |  |  |  | GCALC 2022
|  | NOVEMBRO 14 15 16 17 18 19 20: BI; NOVEMBRO 21 22 23 24 25 26 27: SEC TEC; DEZEMBRO 19 20 21 22 23 24 25: Sv Trnsp Mat |  |  | XX 2023
|  | NOVEMBRO 21 22 23 24 25 26 27: BI; DEZEMBRO 28 29 30 1 2 3 4: CEEM; DEZEMBRO 26 27 28 29 30 31 1: Mnt Vtr/Eqp |  |  |  | XX 2023